## Slide 1: Kelompok 3
Tantangan/ Kendala & Solusi
Dari
Penyelenggaraan Lokakarya MPS

## Slide 2: Anggota
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Kalimantan Selatan
Jambi

## Slide 3: 4 Aspek Utama
Aspek Kelembagaan
Aspek Penganggaran
Aspek Komitmen
Aspek Pendukung Lainnya

## Slide 4: Aspek Kelembagaan
Tantangan/ Kendala:
Masih lemahnya koordinasi lintas SKPD
Konflik internal di sekretariat
Pengambilan keputusan berada di eselon yang tidak sesuai
Stakeholder belum mengerti/ mendukung secara penuh
Tidak sinkronnya jadwal

## Slide 5: Aspek Kelembagaan
Solusi:
Kejelasan tugas dan fungsi SKPD
Kejelasan tusi SKPD (SE. Mendagri)
CF dan Pokja Provinsi berkoordinasi penyelesaian MPS
Re-inventing birokrasi
Pengembangan status eselon yang disesuaikan dengan beban kerja
Undangan acara ditandatangani oleh pejabat tertinggi

## Slide 6: Aspek penganggaran
Tantangan/kendala:
Tidak terkawalnya dokumen dari perencanaan sampai ke penganggaran
Pengawalan pasca lokakarya tidak optimal sampai dengan KUA & PPAS
APBD Kab./Kota rendah
Pengangaran 2015 dari satker terlambat, sehingga memperlambat kick off di tingkat provinsi

## Slide 7: Aspek penganggaran
Solusi:
Pengawalan dan kepastian sumber pendanaan kegiatan sanitasi
Kejelasan prioritas dalam dokumen RPJMD
Telah tersedia pendanaan sanitasi diluar mekanisme lokakarya MPS
Dokumen MPS ditandatangani oleh kepala daerah dan pemerintah pusat
Tenaga PF membantu proses pengawalan
Perlunya penyederhanaan aturan agar lebih efektif dan efisien
Ketegasan pemerintah pusat untuk mendorong stakeholder agar mendukung pendanaan sanitasi

## Slide 8: Aspek Komitmen
Tantangan/Kendala:
Masih kurangnya komitmen dari kepala daerah
-Decision maker tidak hadir dalam lokakarya
Solusi:
Advokasi kepada kepala daerah terkait anggaran
- Advokasi dari pemerintah pusat ke daerah tentang program PPSP

## Slide 9: Aspek Pendukung Lainnya
Tantangan/ Kendala:
Masih kurangnya kejelasan terkait hal-hal pendukung
Solusi:
Kejelasan dari hal-hal pendukung seperti administrasi dan mekanisme
-Undangan ditandatangani oleh pejabat tertinggi di daerah

## Slide 10
TERIMA KASIH